8.pielikums

Tirgus izpētes “Atbrīvotāju ielas maģistrālā kanalizācijas tīkla pārbūves I būves kārta”

identifikācijas Nr. SA 2021 05

nolikumam

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA VEIDNE**

**DARBU IZPILDES KALENDĀRAIS GRAFIKS**

Darbu plānojums kalendārajās nedēļās (saīsinājums-KN). Darbu plānojumu sāk ar prognozēto Līguma slēgšanas datumu - 28.06.2021 (1 KN). Ja Līguma slēgšanas datums mainīsies, Pretendentam ar kuru tiks slēgts līgums, Darbu veikšanas kalendārs tiks precizēts, nemainot būvdarbu pabeigšanas un nodošanas termiņus.

| Būvdarbu organizācijas posms | Darbu nosaukumi | Brigāžu skaits, strādājošo skaits katrā brigādē (bez galvenajiem speciālistiem) | 1.  KN | 2.  KN | 3.  KN | 4.  KN | 5.  KN | 6.  KN | 7.  KN | 8.  KN | 9.  KN | 10.  KN | 11.  KN | 12.  KN | 13.  KN | 14.  KN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sagatavošanās posms | Dokumentācijas iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), lai saņemtu no Siguldas novada būvvaldes būvdarbu uzsākšanas nosacījumu akceptu. Dokumentācijas izstrāde, saskaņošana, piemēram, darbu veikšanas projekts, Satiksmes organizācijas shēmas izstrāde, saskaņošana. Visu būvdarbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu saskaņošana ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, nepieciešamības gadījumā ar Autoruzraugu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu posms (jāpabeidz līdz 2021. gada 30. augustam) | Trasējuma nospraušana, informatīvo stendu, zīmju uzstādīšana komunikāciju atšurfēšana, atļaujas saņemšana, rakšana, pārbaudes., u.c. līdzīga rakstura darbi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-1- K1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-2- K1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-3 - K1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-4 - K1-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-5 - K1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-6 - K1-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-7 – K1-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbi posmā K1-8- K1-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Segumu atjaunošanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbu nodošanas posms (jāpabeidz līdz 2021. gada 1. oktobrim) | Atzinumu pieprasīšana, saņemšana, izpilddokumentācijas, kuru nav iespējams pievienot BIS, iesniegšana Pasūtītājam, Siguldas novada būvvaldes būves ekspluatācijā pieņemšanas procedūra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Piezīmes:*

*1.Sagatavojot Darbu izpildes kalendāro grafiku iepazīties ar Būvprojekta DOP,ņemt vērā Nolikuma Tehniskās specifikācijas nosacījumus, Līguma nosacījumus, savu pieredzi būvdarbu plānošanā, organizēšanā, tehnisko un darbaspēka nodrošinājumu, un sagatavot Tehniskā piedāvājuma Darba izpildes kalendāro grafiku, piemērojot Nolikuma 8. pielikumā norādītos būvdarbu posmus un darbu nosaukumus.*

*2. Ja Darbu plāno pabeigt īsākā termiņā liekās kolonnas izdzēst.*

Vārds, Uzvārds \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_